## Ｑ＆Ａ表 記入方法
Ｑ＆Ａ表
項番 | 質問日 | 質問者 | 質問種別 | 対象製品 | 質問内容 | 回答 希望日 | 優先度 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
1 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 質問中
2 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 回答済 | 2005-02-05 | 石川 | ＯＯＯＯです。資料を修正します。
3 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 完了 | 2005-02-05 | 石川 | ＸＸＸＸです。ＯＯとしてください。
これらの項目内容は、随時必要に合わせ拡張する。
ステータス
質問中＝白枠
回答済＝ピンク枠
回答が有ったが残務ありの場合
完了＝黄枠
回答により、質問内容が全て確認がとれた場合（完結している）
※上記のステータスを入れると枠の色が自動で変化します。
優先度
Ａ：最優先
数日以内
Ｂ：優先
一週間程度
Ｃ：普通
現工程中
半月～１ヶ月
回答希望日
記入した場合
その日までに実施
記入無し
なるべく早く
質問の種類
仕様
処理内容
その他
※追加仕様／
仕様変更の場合
仕様変更oooooo
oooooo：年月日
例：仕様変更050204
質問の内容
質問の内容は、可能な限り詳細に分かりやくす記載する。
必要に応じて、添付資料を作成し、具体的な結果や試験報告等も提示する。
回答の内容
回答の内容は、可能な限り詳細に分かりやくす記載する。
必要に応じて、添付資料を作成し、具体的な結果や試験報告等も提示する。
Note on I2: ステータス 要求中/質問中 → 回答済 → 完了

## Ｑ＆Ａ表
Q&A表 LON Works NV値追加開発
項番 | 質問日 | 質問者 | 質問種別 | 対象製品 | 質問内容 | 回答 希望日 | 優先度 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | フェーズ | 備考
1 | 2021-04-30 | 人見 |  |  | 確認をお願いしたいのですが 回路設計はこちらですが 基板のパターン設計は いれていません。理研計器殿でされるものと考えています。 |  |  | 回答済 | 2021-05-06 | 内田 | はい。基板のパターン設計は理研計器で行います。 回路設計のレビューの実施は、よろしくお願いします。
2 | 2021-05-12 | 青木 | 資料 |  | 取り掛かりにあたって 現状の回路図と経路設計条件（コネクタなど）いただけますでしょうか？ |  |  | 質問中 | 2021-05-13 | 山田 | 回路図を添付します。
3 | 2021-05-13 | 山田 | 要求資料 |  | 経路設計条件とはどのようなものでしょうか？ 可能であれば参考資料を見せて頂きたく思います。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Note on I2: ステータス 要求中/質問中 → 回答済 → 完了