## Ｑ＆Ａ表 記入方法
Ｑ＆Ａ表
項番 | 質問日 | 質問者 | 質問種別 | 対象製品 | 質問内容 | 回答 希望日 | 優先度 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
1 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 質問中
2 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 回答済 | 2005-02-05 | 石川 | ＯＯＯＯです。資料を修正します。
3 | 2004-11-12 | 石川 | 仕様 | FP-100 | ＯＯＯＯＯＯが不明 | 2004-11-15 | A | 完了 | 2005-02-05 | 石川 | ＸＸＸＸです。ＯＯとしてください。
これらの項目内容は、随時必要に合わせ拡張する。
ステータス
質問中＝白枠
回答済＝ピンク枠
回答が有ったが残務ありの場合
完了＝黄枠
回答により、質問内容が全て確認がとれた場合（完結している）
※上記のステータスを入れると枠の色が自動で変化します。
優先度
Ａ：最優先
数日以内
Ｂ：優先
一週間程度
Ｃ：普通
現工程中
半月～１ヶ月
回答希望日
記入した場合
その日までに実施
記入無し
なるべく早く
質問の種類
仕様
処理内容
その他
※追加仕様／
仕様変更の場合
仕様変更oooooo
oooooo：年月日
例：仕様変更050204
質問の内容
質問の内容は、可能な限り詳細に分かりやくす記載する。
必要に応じて、添付資料を作成し、具体的な結果や試験報告等も提示する。
回答の内容
回答の内容は、可能な限り詳細に分かりやくす記載する。
必要に応じて、添付資料を作成し、具体的な結果や試験報告等も提示する。
Note on I2: ステータス 要求中/質問中 → 回答済 → 完了

## Ｑ＆Ａ表
Q&A表 LON Works NV値追加開発
項番 | 質問日 | 質問者 | 質問種別 | 対象製品 | 質問内容 | 回答 希望日 | 優先度 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | フェーズ | 備考
1 | 2021-04-30 | 人見 |  |  | 確認をお願いしたいのですが 回路設計はこちらですが 基板のパターン設計は いれていません。理研計器殿でされるものと考えています。 |  |  | 回答済 | 2021-05-06 | 内田 | はい。基板のパターン設計は理研計器で行います。 回路設計のレビューの実施は、よろしくお願いします。
2 | 2021-05-12 | 青木 | 資料 |  | 取り掛かりにあたって 現状の回路図と経路設計条件（コネクタなど）いただけますでしょうか？ |  |  | 回答済 | 2021-05-13 | 山田 | 回路図を添付します。
3 | 2021-05-13 | 山田 | 要求資料 |  | 経路設計条件とはどのようなものでしょうか？ 可能であれば参考資料を見せて頂きたく思います。 |  |  | 完了 | 2021-05-13 | 青木 | すみません 回路設計条件です。 使用部品の制限はないのか、CADデータの形式はなんでもいいのか、などです。
4 | 2021-05-13 | 山田 | 要求資料 |  | 弊社CADはCR-8000 Design Gatewayを使用しています。 御社のCADは何でしょうか？ 設計完了時の納品物は何を想定されていますでしょうか？ 追加回路部の部品表は頂けますか？ 部品選定の優先はあります。 固定抵抗であれば、KOAのRK73H1J○○F E24系 小型、電力によりサイズは変更する。 コンデンサは村田製作所 CH,B,R特性を採用 E3系 他もありますが、どのような回路になるか？想定出来ないため、回路設計段階での採用可否の問合せでも構いません。 選定部品が、弊社で購入可能か？もありますので。 |  |  |  | 2021-05-18 | 青木 | 弊社の回路図用CAD（Altium Designer）です。
5 | 2021-05-13 | 山田 | 要求資料 |  | 回路図はいつ頂けますでしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | 送信済
6 | 2021-06-02 | 山田 | 回路図 |  | 6/1回路図を受領しました。 有難う御座います。以下ご質問があります。 ・CN5のコネクタですが、実装の必要ありますでしょうか？ PADもしくはTHでの対応でも構いませんか？ ・JTAGはTRSTへは繋ぐ必要はありませんか？ ・FT5000を使用する場合、外付けにシリアルメモリーを使用する。とうかがっておりますが回路図にありません。無しで問題ありませんか？ ・FT5000へのプログラム書込みはCN5から出来ますか？ | [5 empty] | ・JTAGの要不要はお客様の使用方法によります。こちらでは判断付きませんでしたので 回路図に入れておりましたが、不要であれば削除します。 ・FT5000のEval Board回路図ではTRSTへの接続は有りませんでした。 ・内蔵ROMで問題ないとお聞きしておりました。必要であれば追加します。 ・JTAGでプログラム出来る可能性はありますが、データシートで見つけることが出来ませんでした。
7 | 2021-06-02 | 山田 | レイアウト |  | 今回のレイアウトで注意すべき事項はありますか？ |  |  | 完了 |  |  | データシートを添付します。70-72ページを参照ください。レイアウト図が72ページに記載があります。
8 | 2021-06-02 | 山田 | 設計資料 |  | ・IC11（FT5000）のIOマップありますでしょうか？未使用箇所の処理が問題ないか？等もみたいです。 ・選定部品は新規非推奨品でない。でよろしいでしょうか？ ・回路図のDRの実施は最短でいつ可能でしょうか？ Webミーティングで構いません。 | [5 empty] | ・データシートを添付します。
9 | 2021-06-03 | 山田 | 部品表 |  | 水晶発振子（CX8045GB10000H0HEQZ1）は、製品非拡販品との連絡を商社より受けました。 別部品への置き換えをお願いします。 |  |  | 完了 |  |  | 修正済です。
10 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | 部品表を確認しました。 既存の回路ではすでにCN1～CN6が使われています。 そのため、CN5ではなくCN7に修正をお願いします。 |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
11 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | LED2の型式を『RPG1102W』に変更可能ですか？ 既存の製品が上記を使用しています。 |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
12 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | C43,C44の電解コンデンサは105℃/5000H品より選定願います。 既存品は『UUL1H220MCL1GS』を使用しています。 これに置き換え可能でしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
13 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | C49のコンデンサですが、末尾JZ01Dが見つかりません。 JA01Dで良いでしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
14 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | GRM155B31C104KA87D ⇒ GRM155B31E104KA87Dへの変更は可能ですか？ |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
15 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | RK73B1JTTD105J ⇒ RK73H1JTTD1004Fへの変更は可能ですか？ |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
16 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | RK73B1JTTD221J ⇒ RK73H1JTTD2200Fへの変更は可能でしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
17 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | ZNR2ですが、回路図と部品表でREF名称が異なります。 回路図はSA2、部品表はZNR2。 ZNRへの統一でお願いします。 |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
18 | 2021-06-08 | 山田 | 部品表 |  | T1が部品表にありません。追記願います。 |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
19 | 2021-06-08 | 山田 | 回路図 部品表 |  | C55,C57,C58,C59が既存回路のREF No.と重複しています。 C62～を使用して下さい。 |  |  | 完了 |  |  | 修正します。
20 | 2021-06-09 | 青木 | DR |  | 回路図のDRですが、今週の金曜日か来週の水曜日以降であれば時間が取れそうです。 |  |  |  | 2021-06-09 | 山田 | 以下回路図及び部品表の不明点がクリアになったら、DRをお願いします。 6/14の午後は時間取れそうにありませんでしょうか？
21 | 2021-06-09 | 山田 | 回路図 部品表 |  | JTAG用のコネクタを実装すると規定高さを超えてしまいます ので、THにします。 THとJTAG用（14P）は変換基板を簡易でつくります。 変換基板経由でプログラムを書き込むことにします。 回路図からは6PのTHで対応可のようですが、予備を考え8PのTHを準備して下さい。（添付の回路を参照お願いします。） |  |  | 完了 | 2021-06-10 | 青木 | 修正します。
22 | 2021-06-09 | 山田 | 回路図 部品表 |  | 水晶発振子のMERCURYは弊社で購入実績がありません。 代替として以下での対応は可能でしょうか？ ①大真空：DSX321G 10MHz 12pF ②NDK：NX3225SA 10MHｚ ③NDK：NX3225GA 10MHｚ ①の方が優先順位が高いので、①で検討をお願いします。代替不可であれば②、その次③で検討をお願いします。 |  |  |  | 2021-06-10 | 青木 | ①の大真空製に修正します。
23 | 2021-06-09 | 山田 | 回路図 部品表 |  | 外付けメモリの件ですが、添付のFT5000の資料を拝見すると、 EEPROMは必須と記載があります。 ユーザーのプログラムは外付けEEPROMに入れる。ような書き方です。 EEPROM×1、EEPROM×2、EEPROM+フラッシュはアプリケーションや容量によって異なるため、外付けメモリーの容量、数量、型式は御社のソフトチームと相談し、選定願います。 |  |  |  | 2021-06-10 | 青木 | 以前開発したものと同等なので256KBを想定しています。
24 | 2021-06-09 | 山田 | 回路図 部品表 |  | FT5000のデータシート（参考回路）には、C45のコンデンサ耐圧は1000Vを使用しているように見えます。 今回の回路は50Vのようですが、50Vで問題ありませんか？ |  |  | 完了 | 2021-06-10 | 青木 | 申し訳ありません。見逃しておりました。1000V品に修正します。
25 | 2021-06-09 | 山田 | 設計資料 |  | 御社でのルールが分からないのですが、回路図を作成する際、 マイコンやICのポート機能の中で、今回の回路はどの機能を使用し、入力か出力か？ＳＰＩかＩ２Ｃか、などピン機能一覧のようなものは作成しませんでしょうか？ あれば頂きたく思います。 |  |  | 完了 | 2021-06-10 | 青木 | LONの場合、IOPINが12なので作成していません。
26 | 2021-06-11 | 山田 | 回路図 部品表 |  | 水晶は24LC256-I/SNではなく、24AA256-I/SNへの変更は可能ですか？入手可能な方にしたいと考えています。 |  |  | 完了 |  |  | 問題ありません。修正します。
27 | 2021-06-11 | 山田 | 回路図 |  | 回路図LED2の型式を修正頂いていますが、回路図のみ型式名が違います。PRG1102Wではなく、RPG1102Wになります。 |  |  | 完了 |  |  | 申し訳ありません。修正します。
28 | 2021-06-11 | 山田 | 回路図 |  | 今回の回路図（FT-X3）では、ZNR2の接続先が0Vになっています。旧世代のFTT-10Aは、同箇所がアースに接続されています。今回の回路では0V（回路GND）への接続で構わないでしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | データシートの151ページ及びEval Board回路図では0Vになってますので その回路に合わせております。
29 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 部品表 |  | GRM1555C1H560JA01DですがNRND（新規採用不可)のようです。 0603サイズの変更は可能ですか？ GRM0335C1H560JA01D もしくは GRM0332C1H560JA01D |  |  | 完了 |  |  | 部品表変更します
30 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | JTAGのPIN接続の配列を変更願います。 1：0V ⇒ 3.3V 2：0V ⇒ 0V 3：3.3V ⇒ OPEN 4：TMS ⇒ TMS 5：TCK ⇒ TCK 6：TDO ⇒ TRST 7：TDI ⇒ TDI 8：TRST ⇒ TDO |  |  | 完了 |  |  | 回路図修正します
31 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | 水晶発振子に接続されている1M(R77)の接続先ですが、間違いないでしょうか？ 5000チップデータブックを参照すると、図25の生成回路と接続が異なっています。 |  |  | 完了 |  |  | R77の接続位置はEval Boardに合わせておりました。 データシートに合わせます。 ⇒御社はLON（LT5000シリーズ）では実績がある。とお聞きしています。その時の回路図での接続はどちらでしたでしょうか？ どちらが正しいのか？イマイチ分かりませんので。 →過去のICで実績がある回路はデータシートの接続ですのでデータシートに合わせます。
32 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | 今回の回路部のみで3.3Vの消費電流はトータルいくら設計でしょうか？ |  |  | 完了 |  |  | 通信速度により違いますが、MAX100mA程度です。
33 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 部品表 |  | 弊社既存の回路図に終端回路が搭載されております。 C1、C2、R6、R7が該当します。 本回路の場合、終端回路は必要ありませんでしょうか？ 必要ある場合、回路構成、定数を教えて下さい。 | [5 empty] | データシート92ぺージを見ると、105Ω、100uが接続されているようです。
34 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | IO1等で未使用のIOピンはGNDに直接接続されていますが、 抵抗を介する必要はありませんか？ |  |  | 完了 |  |  | IOが入力設定であれば問題ないと考えます。 御社の回路図を参照しました。 ご心配であればプルダウンにしますのでご指示をお願いします。 ⇒設計的に問題がなければ構いません。 データシートの134頁に未使用ピンの終端処理の記載があり、抵抗を介す以外はあまり推奨出来ませんが、との記載内容であったため質問しました。 また、114頁のチェックリストのCC8に10kΩの抵抗でGNDにプルダウンされているか。とのリストがあったこともあり質問しました。 →こちらでも心配になりましたので、10kΩでプルダウンします。
35 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | CS0やMOSIなど未使用のピンがそのままOPENになっている箇所が多々見受けられます。pull up、pull downの処理は要りませんか？ |  |  | 完了 |  |  | 出力設定あれば問題ないと考えます。 ご心配であればプルアップにしますのでご指示をお願いします。 ⇒私も出力設定であれば問題ないと思います。ただ、SPIの未使用処理が出力設定であればOPEN でも構わない。とのデータシート記載があれば良いのですが。 →こちらでも心配になりましたので、10kΩでプルダウンします。
36 | 2021-06-14 | 山田 | 回路図 |  | FT-X3のピン配列が図49と異なっています。このままで問題ありませんか？ |  |  | 完了 |  |  | 図49とはデータシートの131ページでしょうか？ こちらではどこが違うかわかりかねますので、ご教示ください。 ⇒図49ではありませんでした。図60の間違いでした。申し訳ありません。 その回路の接続が異なっていましたので質問しました。 →図60と図49が違うことは気付いておりましたが、FT-X3の資料にて 図49があっていることを確認してます。データシート送ります。
37 | 2021-06-17 | 山田 | 回路図 |  | 大真空の水晶発振子が入手しづらい状況にあります。 ①NDK：NX3225SA 10MHｚ ②NDK：NX3225GA 10MHｚ ③ECS：ECS-100-8-33-AGM への代替は可能でしょうか？ | [5 empty] | 56ページに水晶の負荷容量は18pFと書いてあります。 旧5000で12pFにて実績がありましたので選定してました。 今回は8pFですのであまりお勧めいたしません。 それでも使用される場合は図面修正しますので指示をお願いします。
38 | 2021-06-17 | 山田 | 回路図 |  | R86は本体のREFと重なっていることに気づきました。R101に変更お願いします。 | [5 empty] | 修正します。
39 | 2021-06-17 | 山田 | 回路図 |  | プルダウンで使用している抵抗のREF No.も重なっています。 R133からの連番でお願いします。R87⇒R133、・・・・ | [5 empty] | 修正します。
40 | 2021-06-17 | 山田 | 回路図 |  | JTAGのTHはCN7として下さい。その部品は型式が 『XB-3-8-8P』で未実装と部品表に入れて下さい。 | [5 empty] | 修正します。
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Note on I2: ステータス 要求中/質問中 → 回答済 → 完了